REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

Na temelju članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13 – pročišćeni tekst, 144/12, 137/15 – pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 54. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21) načelnik Općine Udbina donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g. te se dostavlja Općinskom vijeću Općine Udbina na razmatranje i donošenje.

NAČELNIK OPĆINE

Josip Seuček, mag.ing.

KLASA:400-06/20-01/03

URBROJ: 2125-12-02/01-22-146

Udbina, 31.03.2022.

Dostaviti:

- Općinsko vijeće Općine Udbina

- Pismohrana, - ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

Na temelju čl. 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20)  te čl. 31. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21), Općinsko vijeće Općine Udbina na _____ redovnoj sjednici održanoj dana _________ donosi

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

- OPĆE ODREDBE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 34/20, 12/21, 38A/21), utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

- OPIS I OPSEG IZVEDENIH POSLOVA

Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prikazano je tekstualno i tabelarno s opisom radova izvedenih u 2021.g. kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE

1.1. Od planiranih 45.000 kn za hortikulturno uređenje i nabavu opreme za javne površine i nogometno igralište realiziran je iznos od 15.240,00 kn. Realizirani iznos odnosi se na nabavku opreme za javne površine i nogometno igralište koja je nabavljena u manjoj količini od planirane. Hortikulturno uređenje nije izvršeno u 2021.g., te je realizacija niža od plana.

1.2. Planirana izrada projektne dokumentacije uređenja tržnice  u naselju Udbina u iznosu od 100.000 kn nije izvršena u 2021.g., projekt je prenesen u plan 2022.g.

2. NERAZVRSTANE  CESTE

  - Za uređenja nerazvrstane ceste u naselju Visuć (Tišma Varoš)  utrošeno je  ukupno 411.422 kn (99,0% od planiranog),

  - Za izradu geodetskih elaborata evidentiranja nerazvrstanih cesta utrošeno je 39.375,00 kn, a isto se odnosi na cestu Poljice dok je izrada geodetskog elaborata ceste Visuć u tijeku te je ostvarenje niže od planiranog,

  - Planirano uređenje/ modernizacija ulice Stjepana Radića s nogostupom u iznosu od 350.000,00 kn nije izvršeno u 2021.g., projekt je prenesen u 2022.g. zbog planirane prijave na natječaj Ministarstva u cilju osiguranja izvora financiranja,

  - Djelomično je izvršeno planirano asfaltiranja ulica u naselju Udbina te rekonstrukcija dijela Krbavske ulice za što je utrošeno 507.788,00 kn (78,0% od planiranog). Zbog početka zimskog razdoblja asfaltiranje ulica u naselju Udbina nije u potpunosti završeno do kraja 2021.g. te je ostvarenje niže od plana.

  - Nabava i postavljanje naprava za usporavanje prometa u naselju Udbina realizirano je u iznosu od 32.650,00 kn odnosno 59,0%, u okviru ove stavke nije izvršeno planirano označavanje prometne signalizacije u naselju Udbina te je iznos realizacije niži.

- UREĐENJE GROBLJA

  - Izrađen je geodetski elaborat cijepanja katastarske čestice u naselju Udbina za potrebe izgradnje mrtvačnice u iznosu od 5.000 kn,

  - Za uređenje groblja u zaseoku Radovanci utrošen je iznos od 5.090 kn,

  - Za uređenje groblja u naselju Udbina – III. faza utrošeno je ukupno 275.462 kn (98,0% od planiranog iznosa)

- JAVNA RASVJETA

3.1. Za modernizaciju javne rasvjete u naseljima Općine – III. faza utrošeno je  250.678 kn,  te za dodatna/nova rasvjetna tijela postavljena u naselja Frkašić, Srednja Gora, Gornji Jošan II i Kurjak 46.937 kn što čini 94,0 % od planiranog iznosa.

5.  GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

5.1. Za nastavak  sanacije i zatvaranja odlagališta  komunalnog otpada „Ćojluk“, odnosno izradu projektne dokumentacije (Idejnog projekta)  radi  nadvišenja  plohe odlagališta utrošeno je 24.500 kn odnosno 70,0 % od planiranog (fakturiranje razlike iznosa izvršit će se po ishodovanju izmjene lokacijske dozvole).

4.2.  Za nabavu mobilne jedinice reciklažnog dvorišta  utrošen je iznos od  243.750 kn odnosno 87,0 % od planiranog, a prema provedenom postupku nabave.

Tablica: Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g.  po grupama radova s iskazanim izvorima financiranja

| Red. br. | Opis poslova | Plan za 2021.g. (u kn) | Realizirano u 2021.g. (u kn) | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JAVNE POVRŠINE Pod gradnjom javnih površina u smislu ovog Programa podrazumijeva se gradnja i uređenje javnih zelenih površina i javne površine na kojoj nije dopušten promet motornim vozilima | 145.000 | 15.240 | 11,0 |
|  | Uređenje parka - hortikulturno uređenje parka - nabava i postavljanje opreme za javne površine Izvor financiranja: komunalna naknada 15.240 | 10.000 35.000 | 0 15.240 | 0 51,0 |
|  | Tržnica Udbina - izrada projektne dokumentacije | 100.000 | 0 | 0 |
|  | Izvor financiranja: prihodi od imovine (zakup zemljišta) 0 |  |  |  |
|  | NERAZVRSTANE CESTE Pod uređenjem/modernizacijom nerazvrstane ceste u smislu ovog Programa podrazumijevaju se rekonstrukcija/izvanredno održavanje i modernizacija/ asfaltiranje cesta. | 1.568.000 | 991.235 | 63,0 |
|  | Modernizacija/izvanredno održavanje nerazvrstane ceste (Tišma varoš) u naselju Visuć - Gradnja/izvođenje radova - Stručni nadzor Izvori financiranja: prihodi od imovine (zakup zemljišta) 211.422 kapitalne pomoći iz drugih proračuna 200.000 | 400.000 15.000 | 396.422 15.000 | 99,0 100,0 |
|  | Uređenje nerazvrstane ceste u naselju Srednja gora Poljice i Visuć - Izrada geodetskih elaborata Izvori financiranja: prihodi od imovine (zakup zemljišta) 39.375 | 95.000 | 39.375 | 41,0 |
|  | Uređenje/ modernizacija ulice Stjepana Radića s nogostupom - Izvođenje radova - Stručni nadzor Izvori financiranja: Komunalna naknada 0 | 335.000 15.000 | 0 0 | 0 0 |
|  | Asfaltiranje ulica u naselju Udbina - Izvođenje radova - Stručni nadzor Asfaltiranje Krbavske ulice Izvori financiranja: kapitalne pomoći iz drugih proračuna 320.512 šumski doprinos 71.923 prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu 115.353 | 445.000 18.000 190.000 | 309.387 11.125 187.276 | 70,0 62,0 99,0 |
| 2.5. | Postavljanje naprava za usporavanje prometa i prometno označavanje u naselju Udbina - nabava i postavljanje naprava - prometno označavanje | 40.000 15.000 | 32.650 0 | 82,0 0,0 |
|  | Izvori financiranja: - šumski doprinos 32.650 |  |  |  |
| 3. | UREĐENJE GROBLJA Pod uređenjem groblja podrazumijeva se ograđivanje groblja, izgradnja staza, izgradnja mrtvačnice. | 288.000 | 275.462 | 96,0 |
| 3.1. | Izgradnja mrtvačnice na groblju Udbina - izvođenje radova - stručni nadzor - geodetski elaborat | 0 0 7.000 | 5.000 | 71,0 |
|  | Izvori financiranja: - šumski doprinos 5.000 |  |  |  |
| 3.2. | Uređenje groblja u naseljima Općine – zaseok Radovanci ( Mekinjar) - ograđivanje groblja Izvor financiranja: komunalna naknada 5.090 | 10.000 | 5.090 | 51,0 |
| 3.3. | Uređenje groblja u naselju Udbina – III. faza - izvođenje radova - stručni nadzor Izvori financiranja: - kapitalne pomoći iz drugih proračuna 125.000 - šumski doprinos 140.372 | 263.000 8.000 | 258.122 7.250 | 98,0 91,0 |
| 4. | JAVNA RASVJETA Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina te javnih i nerazvrstanih cesta. Ovim programom se predviđa modernizacija i proširenje javne rasvjete u naseljima Općine. | 315.000 | 297.615 | 94,0 |
| 4.1. | Modernizacija i proširenje javne rasvjete (III. faza zamjene postojeće javne rasvjete u sustav LED tehnologije, postavljanje novih rasvjetnih tijela) Izvori financiranja: - kapitalne pomoći iz drugih proračuna 200.000 - šumski doprinos 97.615 | 315.000 | 297.615 | 94,0 |
| 5. | GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM | 314.000 | 268.250 | 85,0 |
| 5.1. | Uređenje odlagališta komunalnog otpada „Ćojluk“ - nabava mobilnog reciklažnog dvorišta - izrada projektne dokumentacije (glavni projekt nadvišenja plohe odlagališta) | 279.000 35.000 | 243.750 24.500 | 87,0 70,0 |
|  | Izvori financiranja: - pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 192.863 - komunalna naknada 75.387 |  |  |  |
|  | UKUPNO | 2.630.000 | 1.847.802 | 70,0 |
| IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO: - kapitalne pomoći iz drugih proračuna - pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - šumski doprinos - prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu - komunalna naknada - prihodi od imovine (zakup zemljišta) |  | 2.630.000 918.000 227.000 443.000 115.000 517.000 410.000 | 1.847.802 845.512 192.863 347.560 115.353 95.717 250.797 | 70,0 92,0 85,0 78,0 100,0 19,0 61,0 |

- ZAVRŠNE ODREDBE

Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g. stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA:   400-06

URBROJ: 2125

Udbina,__________.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UDBINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Bjelobaba