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   REPUBLIKA HRVATSKA	
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
        OPĆINA UDBINA


Na temelju članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13 – pročišćeni tekst, 144/12, 137/15 – pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 54. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21) načelnik Općine Udbina donosi slijedeći



				         ZAKLJUČAK




Utvrđuje se prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g. te se dostavlja Općinskom vijeću Općine Udbina na razmatranje i donošenje.





								NAČELNIK OPĆINE 
								Josip Seuček, mag.ing.

KLASA:400-06/20-01/03
URBROJ: 2125-12-02/01-22-146
Udbina, 31.03.2022.



Dostaviti:
· Općinsko vijeće Općine Udbina
· Pismohrana, - ovdje
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  REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
       OPĆINA UDBINA

Na temelju čl. 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20)  te čl. 31. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21), Općinsko vijeće Općine Udbina na _____ redovnoj sjednici održanoj dana _________ donosi

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE 
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU


I. OPĆE ODREDBE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 34/20, 12/21, 38A/21), utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

II. OPIS I OPSEG IZVEDENIH POSLOVA

Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prikazano je tekstualno i tabelarno s opisom radova izvedenih u 2021.g. kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE

      1.1. Od planiranih 45.000 kn za hortikulturno uređenje i nabavu opreme za javne površine i nogometno igralište realiziran je iznos od 15.240,00 kn. Realizirani iznos odnosi se na nabavku opreme za javne površine i nogometno igralište koja je nabavljena u manjoj količini od planirane. Hortikulturno uređenje nije izvršeno u 2021.g., te je realizacija niža od plana.
     1.2. Planirana izrada projektne dokumentacije uređenja tržnice  u naselju Udbina u iznosu od 100.000 kn nije izvršena u 2021.g., projekt je prenesen u plan 2022.g.

 2. NERAZVRSTANE  CESTE  

2.1. Za uređenja nerazvrstane ceste u naselju Visuć (Tišma Varoš)  utrošeno je  ukupno 411.422 kn (99,0% od planiranog),
2.2. Za izradu geodetskih elaborata evidentiranja nerazvrstanih cesta utrošeno je 39.375,00 kn, a isto se odnosi na cestu Poljice dok je izrada geodetskog elaborata ceste Visuć u tijeku te je ostvarenje niže od planiranog,
2.3. Planirano uređenje/ modernizacija ulice Stjepana Radića s nogostupom u iznosu od 350.000,00 kn nije izvršeno u 2021.g., projekt je prenesen u 2022.g. zbog planirane prijave na natječaj Ministarstva u cilju osiguranja izvora financiranja,
2.4. Djelomično je izvršeno planirano asfaltiranja ulica u naselju Udbina te rekonstrukcija dijela Krbavske ulice za što je utrošeno 507.788,00 kn (78,0% od planiranog). Zbog početka zimskog razdoblja asfaltiranje ulica u naselju Udbina nije u potpunosti završeno do kraja 2021.g. te je ostvarenje niže od plana.
2.5. Nabava i postavljanje naprava za usporavanje prometa u naselju Udbina realizirano je u iznosu od 32.650,00 kn odnosno 59,0%, u okviru ove stavke nije izvršeno planirano označavanje prometne signalizacije u naselju Udbina te je iznos realizacije niži.

3. UREĐENJE GROBLJA

3.1. Izrađen je geodetski elaborat cijepanja katastarske čestice u naselju Udbina za potrebe izgradnje mrtvačnice u iznosu od 5.000 kn,
3.2.  Za uređenje groblja u zaseoku Radovanci utrošen je iznos od 5.090 kn,
3.3.  Za uređenje groblja u naselju Udbina – III. faza utrošeno je ukupno 275.462 kn (98,0% od planiranog iznosa)

4. JAVNA RASVJETA

3.1. Za modernizaciju javne rasvjete u naseljima Općine – III. faza utrošeno je  250.678 kn,  te za dodatna/nova rasvjetna tijela postavljena u naselja Frkašić, Srednja Gora, Gornji Jošan II i Kurjak 46.937 kn što čini 94,0 % od planiranog iznosa.

      5.  GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

5.1. Za nastavak  sanacije i zatvaranja odlagališta  komunalnog otpada „Ćojluk“, odnosno izradu projektne dokumentacije (Idejnog projekta)  radi  nadvišenja  plohe odlagališta utrošeno je 24.500 kn odnosno 70,0 % od planiranog (fakturiranje razlike iznosa izvršit će se po ishodovanju izmjene lokacijske dozvole).
4.2.  Za nabavu mobilne jedinice reciklažnog dvorišta  utrošen je iznos od  243.750 kn odnosno 87,0 % od planiranog, a prema provedenom postupku nabave.


Tablica: Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g.  po grupama radova s iskazanim izvorima financiranja

	Red.
br.
	Opis poslova
	Plan za 2021.g.
(u kn)
	Realizirano u 2021.g.
(u kn)
	Indeks

	1. 
	JAVNE  POVRŠINE
Pod gradnjom javnih površina u smislu ovog Programa podrazumijeva se gradnja i uređenje  javnih zelenih površina i javne površine na kojoj nije dopušten promet motornim vozilima

	145.000
	15.240
	11,0

	1.1. 
	Uređenje parka 
- hortikulturno uređenje parka
- nabava i postavljanje opreme za javne površine   
Izvor financiranja: komunalna naknada  15.240
	
10.000
35.000
	
0
15.240
	
0
51,0

	1.2. 
	Tržnica Udbina
- izrada projektne dokumentacije
	100.000
	0
	0

	1.3. 
	Izvor financiranja: prihodi od imovine (zakup zemljišta) 0
	
	
	

	2. 
	NERAZVRSTANE CESTE 
Pod uređenjem/modernizacijom  nerazvrstane ceste u smislu ovog Programa podrazumijevaju  se rekonstrukcija/izvanredno održavanje i modernizacija/ asfaltiranje cesta.
	
	1.568.000
	991.235
	63,0

	2.1. 
	Modernizacija/izvanredno održavanje nerazvrstane ceste (Tišma varoš) u naselju Visuć
· Gradnja/izvođenje radova                           
-     Stručni  nadzor

Izvori financiranja:
 prihodi od imovine                                                                                                                                                   (zakup zemljišta) 211.422
kapitalne pomoći iz drugih proračuna 200.000
	

400.000
15.000

	

  396.422
15.000
	

99,0
100,0

	2.2. 
	Uređenje nerazvrstane ceste u naselju Srednja gora Poljice i Visuć
· Izrada geodetskih elaborata 

Izvori financiranja:
prihodi od imovine (zakup zemljišta) 39.375

	
95.000
	
39.375
	
41,0

	2.3. 
	Uređenje/ modernizacija ulice Stjepana Radića s nogostupom
· Izvođenje radova 
       -     Stručni nadzor                                                                                                         
Izvori  financiranja:
Komunalna naknada 0
	

335.000
15.000
	

0
0
	

0
0

	2.4. 
	 Asfaltiranje ulica u naselju Udbina
· Izvođenje radova 
-      Stručni nadzor
 
 Asfaltiranje Krbavske ulice                                                                            

Izvori financiranja:
kapitalne pomoći iz drugih proračuna 320.512
šumski doprinos 71.923
prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu   115.353

	
445.000
18.000

190.000
	
309.387
11.125

187.276
	
70,0
62,0

99,0

	2.5.
	Postavljanje naprava za usporavanje prometa i prometno označavanje u naselju Udbina
· nabava i postavljanje naprava
· prometno označavanje

	

40.000
15.000
	

32.650
0
	

82,0
0,0

	
	Izvori financiranja: 
- šumski doprinos  32.650
	
	
	

	3.
	UREĐENJE GROBLJA
Pod uređenjem groblja podrazumijeva se ograđivanje groblja, izgradnja staza, izgradnja mrtvačnice.
	288.000
	275.462
	96,0

	3.1.
	Izgradnja mrtvačnice na groblju Udbina
- izvođenje radova
-  stručni  nadzor  
- geodetski elaborat     
                                                                                                                
	
0
0
7.000
	


5.000
	


71,0


	
	Izvori financiranja:
 - šumski doprinos 5.000
	
	
	

	3.2.
	Uređenje groblja u naseljima Općine – zaseok Radovanci ( Mekinjar)
· ograđivanje groblja
Izvor financiranja: komunalna naknada 5.090
	10.000
	5.090
	51,0

	3.3.
	[bookmark: _Hlk103074505]Uređenje groblja u naselju Udbina – III. faza
· izvođenje radova
· stručni nadzor   
Izvori financiranja:
- kapitalne pomoći iz drugih proračuna 125.000
 - šumski doprinos 140.372
	
263.000
8.000
	
258.122
7.250
	
98,0
91,0

	4.
	JAVNA RASVJETA
Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina te javnih i nerazvrstanih cesta. Ovim programom se predviđa modernizacija i proširenje javne rasvjete u naseljima Općine.

	315.000
	297.615
	94,0

	4.1.





	Modernizacija i proširenje javne rasvjete (III. faza zamjene postojeće javne rasvjete u sustav LED tehnologije, postavljanje novih rasvjetnih tijela)
Izvori financiranja: 
·  kapitalne pomoći iz drugih proračuna 200.000
· šumski doprinos  97.615

	315.000
	297.615
	94,0

	5.
	GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

	314.000
	268.250
	85,0

	5.1.
	 Uređenje odlagališta komunalnog otpada „Ćojluk“ 
     - nabava mobilnog  reciklažnog dvorišta
     - izrada projektne dokumentacije (glavni projekt nadvišenja plohe odlagališta)  
	

279.000
35.000
	

243.750
24.500
	

87,0
70,0

	
	Izvori financiranja:
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   192.863
- komunalna naknada 75.387


	
	
	

	
	
UKUPNO

	
2.630.000
	
1.847.802
	
70,0

	IZVORI  FINANCIRANJA UKUPNO:


- kapitalne pomoći iz drugih proračuna
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
- šumski doprinos
- prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu
- komunalna naknada
- prihodi od imovine (zakup zemljišta)

	2.630.000


918.000
227.000
443.000
115.000
517.000
410.000

	1.847.802


845.512
192.863
347.560
115.353
95.717
250.797
	70,0


92,0
85,0
78,0
100,0
19,0
61,0



III. ZAVRŠNE ODREDBE

[bookmark: _Hlk68004675]Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g. stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.


KLASA:   400-06
URBROJ: 2125
Udbina,__________.2022.


OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UDBINA


							    	Predsjednik Općinskog vijeća 
								Slobodan Bjelobaba
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