REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

Na temelju čl. 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) te čl. 31. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21), Općinsko vijeće Općine Udbina na 20. redovnoj sjednici održanoj dana 11.06.2024. donosi

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

- OPĆE ODREDBE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 32/22, 25/23, 24/23), utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

- OPIS I OPSEG IZVEDENIH POSLOVA

Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prikazano je tekstualno i tabelarno s opisom radova izvedenih u 2023.g. kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE

  - U 2023.g. izrađena je projektna dokumentacije uređenja tržnice  u naselju Udbina u ukupnom iznosu od 24.056,02 eur. Planirana izgradnja tržnice zbog ishodovanja građevinske dozvole prenijeta je u 2024.g.

2. NERAZVRSTANE  CESTE

  - Za uređenje dijela nerazvrstane ceste u naselju Podlapača – Donje Selo (izvođenje radova i stručni nadzor)  utrošeno je ukupno 81.916,09 eur,

  - Za uređenje nerazvrstane ceste u naselju Poljice (izvođenje radova i stručni nadzor) utrošeno je ukupno 87.288,35 eur.

  - Za izradu geodetskih elaborata evidentiranja nerazvrstanih cesta i ostale komunalne infrastrukture u 2023.g. utrošeno je 3.474,03 eur.

  - Uređenje Krbavske ulice i Trga hrvatskih vitezova – tijekom 2023.g. izvedeni su radovi u Krbavskoj ulici i na Trgu hrvatskih vitezova temeljem sklopljenog Ugovora sa izvođačem iz 2022.g. te Ugovora iz 2023.g. u ukupnom iznosu od  103.603,76 eur.

  - Planirano uređenje/ modernizacija ulice Stjepana Radića s nogostupom u iznosu od 57.208,18 eur izvršena je u 2023.g., a temeljem sklopljenog ugovora iz 2022.g.

  - Nabava i postavljanje naprava za usporavanje prometa u naselju Udbina – temeljem izrađenog elaborata izvršena je nabava i postavljanje „ležećih policajaca“ u naselju Udbina (lokacije 9.gardijska brigada i Krbavska ulica). Ukupno su utrošena sredstva u iznosu od 3.632,13 eur.

  - Rekonstrukcija raskrižja ulaza u poslovnu zonu – temeljem Ugovora o izradi projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja ulaza u GZ Podudbina“ – nije realizirano u 2023.g.

- JAVNA PARKIRALIŠTA

  - Izgradnja parkirališta za kamione u ulici 9. gardijske brigade – realiziran je iznos od 1.327,23 eur koji se  odnosi na usluge revizije projektne dokumentacije izgradnje parkirališta.

- JAVNA RASVJETA

  - Proširenje javne rasvjete u naseljima Općine  - nije realizirano u 2023.g.

Tablica: Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023.g.  po grupama radova s iskazanim izvorima financiranja

| Red. br. | Opis poslova | Plan za 2023.g. (u eurima) |  | Realizirano u 2023.g. (u eurima) | Indeks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JAVNE POVRŠINE Pod gradnjom javnih površina u smislu ovog Programa podrazumijeva se gradnja i uređenje javnih zelenih površina i javne površine na kojoj nije dopušten promet motornim vozilima | 437.870,00 |  | 24.056,02 | 5,49 |  |
|  | Tržnica Udbina - izrada projektne dokumentacije - izgradnja tržnice |  | 25.220,00 412.650,00 | 24.056,02 0,00 | 95,38 0,00 |  |
|  | Izvor financiranja: Prihodi od imovine (zakup zemljišta) 24.056,02 eur |  |  |  |  |  |  |
|  | NERAZVRSTANE CESTE Pod uređenjem/modernizacijom nerazvrstane ceste u smislu ovog Programa podrazumijevaju se rekonstrukcija/izvanredno održavanje i modernizacija/ asfaltiranje cesta. | 483.160,00 |  | 335.122,53 | 69,36 |  |
|  | Modernizacija/izvanredno održavanje nerazvrstane ceste Podlapača – Donje Selo - Gradnja/izvođenje radova - Stručni nadzor | 156.625,00 3.375,00 |  | 78.741,09 3.175,00 | 50,27 94,07 |  |
|  | Izvori financiranja: prihodi od imovine (zakup zemljišta) 81.916,09 eur |  |  |  |  |  |
|  | Modernizacija/izvanredno održavanje nerazvrstane ceste Poljice - gradnja/izvođenje radova - Stručni nadzor | 119.375,00 2.625,00 |  | 84.663,35 2.625,00 | 70,92 100,00 |  |
|  | Izvori financiranja: prihodi od imovine (zakup zemljišta) 60.288,35 eur prihodi iz drugih proračuna 27.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Evidentiranje nerazvrstanih cesta i ostale komunalne infrastrukture - Izrada geodetskih elaborata | 10.140,00 |  | 3.474,03 | 34,26 |  |
|  | Izvori financiranja: - komunalna naknada 3.474,03 eur |  |  |  |  |  |
|  | Uređenje Krbavske ulice i Trga hrvatskih vitezova - Izvođenje radova - Stručni nadzor | 98.000,00 4.000,00 |  | 100.501,53 3.102,23 | 102,55 77,56 |  |
|  | Izvori financiranja: - prihodi od prodaje stanova u drž.vlasništvu 12.825,37 eur - šumski doprinos 76.178,89 eur - pomoći iz drugih proračuna 14.599,50 eur |  |  |  |  |  |
|  | Uređenje Ulice Stjepana Radića sa nogostupom - Izvođenje radova - Stručni nadzor Izvori financiranja: - šumski doprinos 28.663,61 - pomoći iz drugih proračuna 26.544,56 | 75.000,00 2.000,00 |  | 53.208,16 2.000,01 | 73,61 100,00 |  |
| 2.6. | Postavljanje naprava za usporavanje prometa u naselju Udbina i ostale prometne signalizacije - nabava i postavljanje naprava u Krbavskoj ulici i u ulici 9. gardijske brigade - izrada prometnog elaborata - označavanje parkirnih mjesta, postavljanje oznaka | 3.500,00 1.650,00 2.490,00 |  | 3.460,00 0,00 172,13 | 98,86 0,00 6,91 |  |
|  | Izvori financiranja: - šumski doprinos 3.632,13 eur |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Rekonstrukcija raskrižja ulaza u poslovnu zonu - izrada projektne dokumentacije | 4.380,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Izvori financiranja: Šumski doprinos 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3. | JAVNA PARKIRALIŠTA Pod uređenjem javnih parkirališta u smislu ovog Programa podrazumijeva se rekonstrukcija/izvanredno održavanje i izgradnja novih parkirališta | 1.590,00 |  | 1.327,23 | 83,47 |  |
| 3.1. | Izgradnja parkirališta za kamione u ulici 9.gardijske brigade -Izmjena projektne dokumentacije | 1.590,00 |  | 1.327,23 | 83,47 |  |
|  | Izvori financiranja: - komunalna naknada 1.327,23 eur |  |  |  |  |  |
| 4. | JAVNA RASVJETA Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina te javnih i nerazvrstanih cesta. Ovim programom se predviđa proširenje javne rasvjete u naseljima Općine. | 5.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1. | - postavljanje novih rasvjetnih tijela (s uključenim troškovima izdavanja elektroenergetske suglasnosti) | 5.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Izvori financiranja: - komunalna naknada 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO | 927.620,00 |  | 360.505,78 | 38,86 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO: - kapitalne pomoći iz drugih proračuna - šumski doprinos - prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu - komunalna naknada - prihodi od imovine (zakup zemljišta) - opći prihodi |  | 68.145,00 191.537,00 15.370,00 223.136,00 266.179,00 163.253,00 |  | 68.144,06 108.474,63 12.825,37 4.801,26 166.260,46 0,00 | 100,00 56,63 83,44 2,15 74,51 0,00 |  |

- ZAVRŠNE ODREDBE

Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023.g. stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 400-01/22-01/01

URBROJ: 2125-12-03-24-156

Udbina, 11.06.2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UDBINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Bjelobaba