REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

Na temelju čl. 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) te čl. 31. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21, 32/24), Općinsko vijeće Općine Udbina na 25. redovnoj sjednici održanoj dana 25.03.2025. donosi

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

- OPĆE ODREDBE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 34/2023, 19/2024, 32/24), utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

- OPIS I OPSEG IZVEDENIH POSLOVA

Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prikazano je tekstualno i tabelarno s opisom radova izvedenih u 2024.g. kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE

  - U 2024.g. nema izvršenja na stavkama uređenja javnih površina, izvršena je nabava  planirane opreme za dječje igralište u iznosu od 6.268,75 eur, ugradnja opreme će se izvršiti u 2025.g.

Planirana izgradnja tržnice u iznosu od 810.000,00 eur zbog ponovljenih postupaka javne nabave nije realizirana u 2024.g. te projekt prenesen u realizaciju za 2025.g.

2. NERAZVRSTANE  CESTE

  - Za uređenje dijela nerazvrstane ceste u naselju Podlapača – Donje Selo faza II. (izvođenje radova i stručni nadzor)  utrošeno je ukupno 127.181,26 eur,

  - Za uređenje nerazvrstane ceste u naselju Poljice faza II. (izvođenje radova i stručni nadzor) utrošeno je ukupno 56.259,04 eur.

  - Za izradu geodetskih elaborata evidentiranja nerazvrstanih cesta i ostale komunalne infrastrukture u 2024.g. nema izvršenja.

  - Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Ivana bana Karlovića i ulici Stjepana Radića – provedena je nabava i izrađena projektna dokumentacija u ukupnom iznosu od 9.187,50 eur,

  - Uređenje/ pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Udbina – na više kritičnih lokacija na području općine Udbina po odabiru izvođača radova izvršena je sanacija nerazvrstanih cesta (zamjena asfaltnog sloja) u iznosu koštanja od 9.854,62 eur,

  - Izrada projektne dokumentacije za uređenje nerazvrstanih cesta u Podlapači (zaseok Rosulje) i Grabušiću – provedena je nabava i ugovorena izrada projektne dokumentacije za uređenje nerazvrstanih cesta, u izvještajnom razdoblju izrada projektne dokumentacije nije završena te nema utrošenih sredstava za planiranu namjenu,

- JAVNA PARKIRALIŠTA

  - Izgradnja parkirališta za kamione u ulici 9. gardijske brigade – provedena je nabava i izgrađeno parkiralište u ukupnom iznosu realizacije 112.444,37 eur

(izgradnja parkirališta 108.756,87 eur, nadzor radova 3.000,00 eur)

- JAVNA RASVJETA

  - Proširenje javne rasvjete u naseljima Općine  - u izvještajnom razdoblju izvršeni su planirani poslovi proširenja javne rasvjete na području Općine u ukupnom iznosu od 34.211,38 eur (izvođenje radova 33.023,88 eur, nadzor radova 1.187,50 eur)

Tablica: Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024.g.  po grupama radova s iskazanim izvorima financiranja

| Red. br. | Opis poslova | Planirano u 2024.g. (u eurima) | Izvršeno u 2024.g. (u eurima) | Indeks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JAVNE POVRŠINE Pod gradnjom javnih površina u smislu ovog Programa podrazumijeva se gradnja i uređenje javnih zelenih površina i javne površine na kojoj nije dopušten promet motornim vozilima | 818.300,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Uređenje parka - nabava opreme za javne površine | 8.300,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Izvor financiranja: komunalna naknada 0,00 |  |  |  |  |
|  | Tržnica Udbina - izgradnja mjesne tržnice | 810.000,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Izvor financiranja: - prihodi od imovine (zakup zemljišta) 0,00 - šumski doprinos 0,00 - komunalna naknada 0,00 - predfinanciranje – opći prihodi 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | NERAZVRSTANE CESTE Pod uređenjem/modernizacijom nerazvrstane ceste u smislu ovog Programa podrazumijevaju se rekonstrukcija/izvanredno održavanje i modernizacija/ asfaltiranje cesta. | 296.750,00 | 202.482,42 | 68,23 |  |
|  | Modernizacija/izvanredno održavanje nerazvrstane ceste Podlapača – Donje Selo (faza II.) - Gradnja/izvođenje radova - Stručni nadzor Izvori financiranja: prihodi od imovine (zakup zemljišta) 9.181,26 pomoći iz drugih proračuna 118.000,00 | 146.000,00 4.000,00 | 119.556,26 7.625,00 | 84,79 |  |
|  | Modernizacija/izvanredno održavanje nerazvrstane ceste Poljice - Gradnja/izvođenje radova - Stručni nadzor Izvori financiranja: prihodi od imovine (zakup zemljišta) 42.185,28 pomoći iz drugih proračuna 14.073,76 | 68.000,00 2.000,00 | 54.384,04 1.875,00 | 80,37 |  |
|  | Evidentiranje nerazvrstanih cesta - Izrada geodetskih elaborata Izvori financiranja: - komunalna naknada 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2.4. | Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Ivana bana Karlovića i ulici Stjepana Radića - Izrada projektne dokumentacije oborinske odvodnje | 20.750,00 | 9.187,50 | 44,28 |  |
|  | Izvori financiranja: - prihodi od prodaje imovine 3.887,50 - prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu 5.300,00 |  |  |  |  |
| 2.5. | Uređenje/ pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Udbina - zamjena asfaltnog sloja Izvori financiranja: šumski doprinos 9.854,62 | 10.000,00 | 9.854,62 | 98,55 |  |
| 2.6. | Izrada projektne dokumentacije za uređenje nerazvrstanih cesta u Podlapači (zaseok Rosulje) i u Grabušiću Izvori financiranja: prihodi od imovine (zakup poljoprivrednog zemljišta) 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | JAVNA PARKIRALIŠTA Pod uređenjem javnih parkirališta u smislu ovog Programa podrazumijeva se rekonstrukcija/izvanredno održavanje i izgradnja novih parkirališta | 115.000,00 | 112.444,37 | 97,78 |  |
| 3.1. | Izgradnja parkirališta za kamione u ulici 9.gardijske brigade - Izgradnja parkirališta - stručni nadzor Izvori financiranja: - Šumski doprinos 52.444,37 - Pomoći iz drugih proračuna 60.000,00 | 112.000,00 3.000,00 | 108.756,87 3.000,00 | 97,78 |  |
| 4. | JAVNA RASVJETA Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina te javnih i nerazvrstanih cesta. Ovim programom se predviđa modernizacija i proširenje javne rasvjete u naseljima Općine. | 34.000,00 | 34.211,38 | 100,62 |  |
| 4.1. | Zamjena postojeće rasvjete led rasvjetom i postavljanje novih rasvjetnih tijela - Izvođenje radova - - nadzor radova | 32.800,00 1.200,00 | 33.023,88 1.187,50 | 100,62 |  |
|  | Izvori financiranja: - Prodaja stanova u državnom vlasništvu 5.211,38 - Komunalna naknada 0,00 - Pomoći iz drugih proračuna 29.000,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO | 1.263.050,00 | 349.138,17 | 27,64 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO: - pomoći iz drugih proračuna - šumski doprinos - prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu - komunalna naknada - prihodi od imovine (zakup zemljišta) - opći prihodi (predfinanciranje) - prihodi od prodaje imovine |  | 227.000,00 215.708,00 16.000,00 148.799,00 267.543,00 388.000,00 0,00 | 221.073,76 62.298,99 10.511,38 0,00 51.366,54 0,00 3.887,50 |  |  |

- ZAVRŠNE ODREDBE

Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024.g. stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 400-01/23-01/01

URBROJ: 2125-12-03-25-153

Udbina, 25.03.2025.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UDBINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Bjelobaba