REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

Na temelju čl. 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) te čl. 31. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21, 32/24), Općinsko vijeće Općine Udbina na 5. redovnoj sjednici održanoj dana 09.06.2026.g. donosi

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

- OPĆE ODREDBE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

- OPIS I OPSEG IZVEDENIH POSLOVA

Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prikazano je tekstualno i tabelarno s opisom radova izvedenih u 2025.g. kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE

  - U 2025.g. izvršena je nabava  planirane opreme  u iznosu od 7.432,75 eur.

  - Projekt uređenja tržnice u 2025.g. realiziran je dijelom, u iznosu od 771.029,25 eur te se nastavlja u 2026.g. do završetka radova.

  - Nabavljena je nova oprema i zamijenjena dotrajala na dječjem igralištu u ukupnom iznosu od 26.471,69 eur.

2. NERAZVRSTANE  CESTE

  - Za uređenje nerazvrstane ceste u naselju Kurjak (izvođenje radova i stručni nadzor) utrošeno je ukupno  63.859,55 eur.

  - Za izradu geodetskih elaborata evidentiranja nerazvrstanih cesta i ostale komunalne infrastrukture u 2025.g. nema izvršenja.

  - Za uređenje Velebitske ulice u naselju Udbina (tehnička dokumentacija, izvođenje radova i stručni nadzor) utrošeno je 71.910,40 eur,

  - Za uređenje Lovinačke ulice u naselju Udbina (tehnička dokumentacija, izvođenje radova i stručni nadzor) utrošeno je 90.129,27 eur,

  - Za izradu projektne dokumentacije uređenja nerazvrstanih cesta u Podlapači i Grabušiću utrošeno je 12.937,50 eur,

- JAVNA RASVJETA

  - Proširenje javne rasvjete u naseljima Općine  - u izvještajnom razdoblju izvršeni su planirani poslovi postavljanja rasvjetnih tijela (led lampe) na području Općine u ukupnom iznosu od 9.860,00 eur

Tablica: Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025.g.  po grupama radova s iskazanim izvorima financiranja

| Red. br. | Opis poslova | Plan 2025. | Realizacija | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JAVNE POVRŠINE Pod gradnjom javnih površina u smislu ovog Programa podrazumijeva se gradnja i uređenje javnih zelenih površina i javne površine na kojoj nije dopušten promet motornim vozilima | 1.299.850,00 | 804.933,69 | 59,89 |
|  | Uređenje parka - nabava opreme za javne površine | 8.000,00 | 7.432,75 | 92,91 |
|  | Izvor financiranja: komunalna naknada 7.432,75 |  |  |  |
|  | Tržnica Udbina - izgradnja mjesne tržnice | 1.265.000,00 | 771.029,25 | 60,95 |
|  | Izvor financiranja: - prihodi od imovine (zakup zemljišta) 222.022,83 - šumski doprinos 285.677,51 - komunalna naknada 0,00 - pomoći iz drugih proračuna 263.328,91 - opći prihodi 0,00 |  | 222.022,83 285.677,51 0,00 263.328,91 0,00 |  |
| 1.3. | Opremanje javnog dječjeg igrališta - nabava i ugradnja opreme Izvori: - pomoći iz drugih proračuna 25.148,12 - komunalna naknada 1.323,57 | 26.850,00 | 26.471,69 | 99,99 |
|  | NERAZVRSTANE CESTE Pod uređenjem/modernizacijom nerazvrstane ceste u smislu ovog Programa podrazumijevaju se rekonstrukcija/izvanredno održavanje i modernizacija/ asfaltiranje cesta. | 257.450,00 | 238.836,72 | 92,77 |
|  | Modernizacija/izvanredno održavanje nerazvrstane ceste Kurjak - Gradnja/izvođenje radova - Stručni nadzor Izvori financiranja: prihodi od imovine (zakup zemljišta) 25.559,55 pomoći iz drugih proračuna 38.300,00 | 63.125,00 1.875,00 | 61.984,55 1.875,00 | 98,25 |
|  | Evidentiranje nerazvrstanih cesta - Izrada geodetskih elaborata Izvori financiranja: - Komunalna naknada 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Uređenje Velebitske ulice - Izvođenje radova - Nadzor radova - Tehnička dokumentacija Izvori financiranja: - pomoći iz drugih proračuna 30.000,00 - šumski doprinos 41.910,40 | 72.000,00 3.000,00 1.700,00 | 67.472,90 2.812,50 1.625,00 | 93,76 |
| 2.4. | Uređenje Lovinačke ulice - Izvođenje radova - Nadzor - Tehnička dokumentacija | 84.500,00 2.500,00 5.750,00 | 86.016,77 2.487,50 1.625,00 | 97,17 |
|  | Izvori financiranja: - šumski doprinos 0,00 - pomoći iz drugih proračuna 37.000,00 - prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu 53.129,27 |  |  |  |
| 2.5. | Uređenje nerazvrstanih cesta u Podlapači i Grabušiću - izrada projektne dokumentacije Izvori financiranja: - prihodi od imovine (zakup zemljišta) 12.937,50 | 15.000,00 | 12.937,50 | 86,25 |
| 3. | JAVNA RASVJETA Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina te javnih i nerazvrstanih cesta. Ovim programom se predviđa modernizacija i proširenje javne rasvjete u naseljima Općine. | 10.000,00 | 9.860,00 | 98,60 |
| 3.1. | - postavljanje novih rasvjetnih tijela | 10.000,00 | 9.860,00 | 98,60 |
|  | Izvori financiranja: - komunalna naknada 9.860,00 |  |  |  |
|  | UKUPNO | 1.567.300,00 | 1.053.630,41 | 65,54 |
| IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO: - pomoći iz drugih proračuna - šumski doprinos - prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu - komunalna naknada - prihodi od imovine (zakup zemljišta) - opći prihodi |  |  | 393.777,03 327.587,91 53.129,27 18.616,32 260.519,88 0,00 |  |

- ZAVRŠNE ODREDBE

Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025.g. objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 400-01/24-01/01

URBROJ:2125-12-03-26-141

Udbina,09.06.2026.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UDBINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Bjelobaba